**АДМИНИСТРАЦИЯ ХИМОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАРОЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15 ноября 2017г. с. Химой № 05

**Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Химойского сельского поселения**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 2011 года № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме»администрация Химойского сельского поселения

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых администрацией Химойского сельского поселения (приложение №1).

2. Обеспечить поддержание в актуальном состоянии информации о муниципальных услугах, содержащихся в региональном реестре.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4.Обнародовать данное постановление путем размещения на информационном стенде администрации Химойского сельского поселения и на официальном сайте администрации Химойского сельского поселения

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Чатаеву З.Х., главного специалиста-эксперта администрации Химойского сельского поселения.

Глава администрации

Химойского сельского поселения Х.С. Магомадов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Химойского

сельского поселения

от 15.11.2017г.№05

**ПЛАН-ГРАФИК**

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых администрацией

Химойскогосельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Химойского сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов  перехода  на  предоставление  услуг  в  электронном  виде | | | | |
| Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено Федеральным законом |
| I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
|  | Выдача выписок из похозяйственных книг | Администрация Химойского сельского поселения | До 01.08.2017 г. | До 01.11.2017 г. | До 01.02.2018 г. | До 01.08.2018 г. | До 01.11.2018 г. |
|  | Выдача справок (с места жительства, о составе семьи, иных справок) | Администрация Химойского сельского поселения | До 01.08.2017 г. | До 01.11.2017 г. | До 01.02.2018 г. | До 01.08.2018 г. | До 01.11.2018 г. |
|  | Выдача разрешения вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, но не достигшим совершеннолетия | Администрация Химойского сельского поселения | До 01.08.2017 г. | До 01.11.2017 г. | До 01.02.2018 г. | До 01.08.2018 г. | До 01.11.2018 г. |
|  | Присвоение, изменение и аннулирование адресов | Администрация Химойского сельского поселения | До 01.08.2017 г. | До 01.11.2017 г. | До 01.02.2018 г. | До 01.08.2018 г. | До 01.11.2018 г. |
|  | Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником | Администрация Химойского сельского поселения | До 01.08.2017 г. | До 01.11.2017 г. | До 01.02.2018 г. | До 01.08.2018 г. | До 01.11.2018 г. |
|  | Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах | Администрация Химойского сельского поселения | До 01.08.2017 г. | До 01.11.2017 г. | До 01.02.2018 г. | До 01.08.2018 г. | До 01.11.2018 г. |
|  | Предоставление технических условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения | Администрация Химойского сельского поселения | До 01.08.2017 г. | До 01.11.2017 г. | До 01.02.2018 г. | До 01.08.2018 г. | До 01.11.2018 г. |
|  | Предоставление архивных справок, выписок, копий архивных документов, копий правовых актов | Администрация Химойского сельского поселения | До 01.08.2017 г. | До 01.11.2017 г. | До 01.02.2018 г. | До 01.08.2018 г. | До 01.11.2018 г. |
|  | Регистрация заявлений о проведении общественной экологической  экспертизы | Администрация Химойского сельского поселения | До 01.08.2017 г. | До 01.11.2017 г. | До 01.02.2018 г. | До 01.08.2018 г. | До 01.11.2018 г. |
|  | Выдача разрешений на проведение землеустроительных работ | Администрация Химойского сельского поселения | До 01.08.2017 г. | До 01.11.2017 г. | До 01.02.2018 г. | До 01.08.2018 г. | До 01.11.2018 г. |
|  | Предоставление информации из реестра муниципального имущества | Администрация Химойского сельского поселения | До 01.08.2017 г. | До 01.11.2017 г. | До 01.02.2018 г. | До 01.08.2018 г. | До 01.11.2018 г. |
|  | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация Химойского сельского поселения | До 01.08.2017 г. | До 01.11.2017 г. | До 01.02.2018 г. | До 01.08.2018 г. | До 01.11.2018 г. |
|  | Предоставление в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права | Администрация Химойского сельского поселения | До 01.08.2017 г. | До 01.11.2017 г. | До 01.02.2018 г. | До 01.08.2018 г. | До 01.11.2018 г. |
|  | Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников | Администрация Химойского сельского поселения | До 01.08.2017 г. | До 01.11.2017 г. | До 01.02.2018 г. | До 01.08.2018 г. | До 01.11.2018 г. |